| БОБРОВИЦЬКА МIСЬКА РАДА Чернігівської областi (ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ) Р I Ш Е Н Н Я |
| --- |
| 25 лютого 2020 рік | м. Бобровиця №1219-29/УІІ |  |

- Про внесення змін до  Програми

- «Громадське бюджетування

- (бюджет участі) в Бобровицькій міській раді

- на 2019-2020 роки»

З метою створення та підтримки повноцінного громадського простору, вирішення соціально значимих питань, активізації жителів Бобровицької міської ради щодо участі у бюджетному процесі, керуючись статтями 3,  38, пункту 1частини 2 статті 52  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська  рада  вирішила:

- 1.Внести зміни до розділу V   Програми «Громадське бюджетування  (бюджет участі) в Бобровицькій міській раді на 2019-2020 роки» - «Заходи Програми» ,  затвердженої рішенням 14 сесії 7 скликання від 25.01.2019 року №524-14/VII, виклавши «Заходи Програми»  в такій редакції (додаються).

- 2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Міський голова                                                                  Т. КОВЧЕЖНЮК

Додаток до рішення 29 сесії 7 скликання

від 25.02.2020  року №1219-29/УІІ

Заходи  Програми

| п/п | Зміст заходів | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1. Інформаційна і промоційна кампанія |
| 1.1. | Ознайомлення мешканців підвідомчої території Бобровицької міської ради з основними положеннями та принципами бюджету участі | Виконавчий комітет Бобровицької міської ради, депутати міської ради, громадські організації | протягом строку дії Програми |
| 1.2. | Інформування про хронологію бюджету участі з етапами і датами проведення заходів | Виконавчий комітет Бобровицької міської ради | протягом строку дії Програми |
| 1.4. | Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу бюджету участі | Виконавчий комітет Бобровицької міської ради | протягом строку дії Програми |
| Завдання 2. Подання проєктів |
| 2.1. | Розміщення положення та форми подання проєкту у електронній версії на офіційному веб-сайті Бобровицької міської ради | Виконавчий комітет Бобровицької міської ради | лютий, 2020 року (оновлення інформації) |
| 2.2. | Подання проєктів, відповідно до форми, вимог до проєкту з урахуванням обсягу коштів: - особисто на реєстрацію в часи роботи Бобровицької міської ради (загальний відділ); - поштою за адресою: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності 46, з поміткою на конверті «Громадський бюджет»; - електронною поштою за адресою: rada28@meta.ua у вигляді відсканованого оригіналу документу за обов’язкової умови подачі паперової копії | Автори проєктів | 2020 рік (з 01 травня 2020 – 31 травня 2020) |
| 2.3. | Розміщення сканованих заповнених форм проєктів, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проєкту на офіційному веб-сайті Бобровицької міської ради | Робоча група | по мірі подачі проєктів до міської ради |
| Завдання 3. Перевірка проєкту |
| 3.1. | Здійснення попередньої перевірки проєктів | Робоча група | 10 травня 2020 року |
| 3.2. | Внесення, у разі необхідності, коректив до форми подання проєктів | Автори проєктів, робоча група | протягом 5 робочих днів з дня отримання проєкту |
| 3.3. | Проведення аналізу проєктів | Робоча група | до 01 червня 2020 року |
| 3.4. | Заповнення карток аналізу проєктів, надання обґрунтованих рекомендацій щодо внесення проєктів у бланк для голосування | Робоча група | до 10 липня 2020 року |
| 3.5. | Складання списків позитивно і негативно оцінених проєктів | Робоча група | до 20 липня 2020 року. |
| 3.6. | Надання міському голові для ознайомлення списків позитивно і негативно оцінених проєктів | Робоча група | до 25 липня 2020 року |
| 3.7. | Проведення жеребкування щодо визначення порядкового номера проєкту у спеціальному бланку для голосування | Робоча група | протягом 3 робочих днів після остаточного визначення проєктів, які допускаються до голосування |
| 3.8. | Розміщення на офіційному веб-сайті Бобровицької міської ради у рубриці «Громадський бюджет» списків з проєктами, які отримали позитивну або негативну оцінку (з аргументованими мотивами відмови) та відсканованих заповнених карток аналізу проєктів | Робоча група | до 01 серпня 2020 року |
| Завдання 4. Голосування за проєкти та підрахунок результатів |
| 4.1. | Підготовка проєкту розпорядження міського голови про затвердження переліку пунктів для голосування та графіку їх роботи | Виконавчий комітет Бобровицької міської ради | не пізніше як за 14 днів до дня початку голосування |
| 4.2. | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Бобровицької міської ради переліку пунктів для голосування | Виконавчий комітет Бобровицької міської ради | не пізніше 5 днів після підписання розпорядження |
| 4.3. | Організація голосування шляхом: голосування у пунктах голосування в період їх роботи та в інформаційному пункті Бобровицької міської ради в у робочий час. | Виконавчий комітет Бобровицької міської ради | із 01 вересня 2020 по 30 вересня 2020 року |
| 4.4. | Встановлення підсумків голосування шляхом підрахунку балів, відданих за кожний проєкт | Виконавчий комітет Бобровицької міської ради, експертна група | до 10 жовтня 2020 року |
| 4.5. | Розміщення на офіційному сайті Бобровицької міської ради результатів голосування | Виконавчий комітет Бобровицької міської ради, робоча група | до 20 жовтня 2020 року |
| Завдання 5. Реалізація проєктів та оцінка процесу |
| 5.1. | Визначення відповідальних за реалізацію кожного проєкту - переможця | Виконавчий комітет Бобровицької міської ради | грудень місяць року, що передує року виконання проєктів-переможців, |
| 5.2. | Обов’язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проєктів-переможців, враховуючи вимоги чинного законодавства | Головні розпорядники бюджетних коштів | відповідно до вимог статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України |
| 5.3. | Реалізація проєктів – переможців | Головні розпорядники бюджетних коштів | протягом бюджетного року |
| 5.4. | Формування і подання звітів про виконання проєкту до виконавчого апарату міської ради | Головні розпорядники бюджетних коштів | до 15 числа місяця, що наступає за звітним періодом |
| 5.5. | Розміщення звітів про виконання проєктів на офіційному сайті Бобровицької міської ради | Виконавчий комітет Бобровицької міської ради, робоча група | не пізніше 5 днів після подання інформації про реалізацію проєктів |

Міський голова                                                          Т. КОВЧЕЖНЮК